## Gantt minggu
TUMBUH UMKM — Gantt per minggu (6–12)
Tab Gantt harian dan Kalender merinci tiap tanggal. Laporan ke dosen setiap Selasa. Kolom kuning = minggu yang sedang berjalan (rumus TODAY). Warna batang: biru Daffa, hijau Hernanda, kuning Nazwa, ungu Radith.
Biru Daffa · hijau Hernanda · kuning Nazwa · ungu Radith. M8 = Milestone 1. M12 = Milestone 2.
Pemilik | Tugas | Status | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
|  |  | 28 Sep–4 Okt | 5–11 Okt | 12–18 Okt | 19–25 Okt | 26 Okt–1 Nov | 2–8 Nov | 9–15 Nov
Checkpoint | Laporan Selasa 6 Okt | laporan | M7: Selasa
Checkpoint | Milestone 1 demo tengah semester | M1 | bar: M8
Checkpoint | Laporan Selasa 20 Okt | laporan | M9: Selasa
Checkpoint | Laporan Selasa 27 Okt | laporan | M10: Selasa
Checkpoint | Laporan Selasa 3 Nov | laporan | M11: Selasa
Checkpoint | Milestone 2 produk fungsional + uji | M2 | bar: M12
Daffa | File 1 users + File 4 social_accounts | proses | bar: M6 to M12
Daffa | UC-01 login + middleware 3 peran | kritis | bar: M7
Daffa | UC-03 profil akun + siapkan File 13/14 | rencana | bar: M6 to M12
Daffa | UC-02 registrasi + proteksi route | rencana | bar: M8
Daffa | UC-07 skor + UC-09a generate rekomendasi | kritis | bar: M6 to M12
Daffa | Shell menu 3 peran | rencana | bar: M6 to M7
Daffa | Perbaiki auth dan scoring | rencana | bar: M6 to M12
Daffa | Tes Pest alur inti | kritis | bar: M12
Hernanda | File 3 jenis usaha + seeder | selesai | bar: M6 to M12
Hernanda | File 5 businesses (nunggu File 1) | rencana | bar: M6 to M7
Hernanda | File 8 produk + File 9 asesmen | rencana | bar: M6 to M12
Hernanda | UC-04a draf simpan profil | rencana | bar: M7
Hernanda | UC-04a/b profil + UC-05a produk + badge | kritis | bar: M6 to M12
Hernanda | UC-05b kuesioner simpan jawaban | kritis | bar: M9
Hernanda | UC-09b rekomendasi sendiri + dashboard UMKM | rencana | bar: M6 to M12
Hernanda | Rapikan form pelaku, tidak bocor data | rencana | bar: M11 to M12
Nazwa | File 2 kategori + seeder 5 kategori | rencana | bar: M6 to M12
Nazwa | UC-05c CRUD + File 6 soal + File 7 program | rencana | bar: M7
Nazwa | File 10 opsi + seeder Likert | rencana | bar: M6 to M12
Nazwa | UC-04c master UMKM + bank soal + UC-08 | rencana | bar: M8
Nazwa | UC-06 verifikasi data mandiri | rencana | bar: M6 to M12
Nazwa | UC-09c rekomendasi semua + UC-14b laporan | rencana | bar: M10
Nazwa | UC-15 ekspor PDF/Excel | rencana | bar: M6 to M12
Radith | UC-13 dashboard petugas data nyata | rencana | bar: M10
Radith | File 11 pivot program–kategori | rencana | bar: M6 to M12
Radith | File 12 assessment_answers | rencana | bar: M7
Radith | UC-14a dashboard pimpinan UI | rencana | bar: M6 to M12
Radith | File 16 coaching + UI UC-10 | rencana | bar: M9
Radith | UC-10 ajukan + UC-11 setujui/tolak | kritis | bar: M6 to M12
Radith | UC-12 pembinaan + monitoring + riwayat | rencana | bar: M11
Radith | Dashboard pimpinan data nyata | rencana | bar: M6 to M12

## Gantt harian
Gantt per tanggal — 28 Sep s.d. 15 Nov 2026
Kolom = 1 hari. Abu-abu = Sabtu/Minggu. Kuning = hari ini (rumus TODAY, pindah sendiri di Excel/Sheets). Kolom Selasa bertanda laporan/M1/M2. Warna batang anggota tidak diubah.
Bulan |  |  | Sep |  |  | Okt | [30 empty] | Nov
Minggu |  |  | M6 | [6 empty] | M7 | [6 empty] | M8 | [6 empty] | M9 | [6 empty] | M10 | [6 empty] | M11 | [6 empty] | M12
Hari |  |  | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min
Tanggal | time axis 2026-09-28 to 2026-11-15
Pemilik | Tugas | Status | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02; 2026-10-05 to 2026-10-09; 2026-10-12 to 2026-10-16; 2026-10-19 to 2026-10-23; 2026-10-26 to 2026-10-30; 2026-11-02 to 2026-11-06; 2026-11-09 to 2026-11-13
Checkpoint | Laporan / milestone dosen | laporan | 2026-10-06: Laporan; 2026-10-13: M1; 2026-10-20: Laporan; 2026-10-27: Laporan; 2026-11-03: Laporan; 2026-11-10: M2
Daffa | File 1 users + File 4 social_accounts | proses | bar: 2026-09-28 to 2026-10-09; 2026-10-12 to 2026-10-16; 2026-10-19 to 2026-10-23; 2026-10-26 to 2026-10-30; 2026-11-02 to 2026-11-06; 2026-11-09 to 2026-11-13
Daffa | UC-01 login + middleware 3 peran | kritis | bar: 2026-10-05 to 2026-10-07
Daffa | UC-03 profil akun + siapkan File 13/14 | rencana | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02; 2026-10-05 to 2026-10-16; 2026-10-19 to 2026-10-23; 2026-10-26 to 2026-10-30; 2026-11-02 to 2026-11-06; 2026-11-09 to 2026-11-13
Daffa | UC-02 registrasi + proteksi route | rencana | bar: 2026-10-12 to 2026-10-18
Daffa | UC-07 skor + UC-09a generate rekomendasi | kritis | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02; 2026-10-05 to 2026-10-09; 2026-10-12 to 2026-10-16; 2026-10-19 to 2026-10-30; 2026-11-02 to 2026-11-06; 2026-11-09 to 2026-11-13
Daffa | Shell menu 3 peran | rencana | bar: 2026-10-01 to 2026-10-07
Daffa | Perbaiki auth dan scoring | rencana | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02; 2026-10-05 to 2026-10-09; 2026-10-12 to 2026-10-16; 2026-10-19 to 2026-10-23; 2026-10-26 to 2026-10-30; 2026-11-02 to 2026-11-13
Daffa | Tes Pest alur inti | kritis | bar: 2026-11-09 to 2026-11-15
Hernanda | File 3 jenis usaha + seeder | selesai | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02; 2026-10-05 to 2026-10-09; 2026-10-12 to 2026-10-16; 2026-10-19 to 2026-10-23; 2026-10-26 to 2026-10-30; 2026-11-02 to 2026-11-06; 2026-11-09 to 2026-11-13
Hernanda | File 5 businesses (nunggu File 1) | rencana | bar: 2026-10-03 to 2026-10-07
Hernanda | File 8 produk + File 9 asesmen | rencana | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02; 2026-10-05 to 2026-10-16; 2026-10-19 to 2026-10-23; 2026-10-26 to 2026-10-30; 2026-11-02 to 2026-11-06; 2026-11-09 to 2026-11-13
Hernanda | UC-04a draf simpan profil | rencana | bar: 2026-10-08 to 2026-10-11
Hernanda | UC-04a/b profil + UC-05a produk + badge | kritis | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02; 2026-10-05 to 2026-10-09; 2026-10-12 to 2026-10-23; 2026-10-26 to 2026-10-30; 2026-11-02 to 2026-11-06; 2026-11-09 to 2026-11-13
Hernanda | UC-05b kuesioner simpan jawaban | kritis | bar: 2026-10-19 to 2026-10-25
Hernanda | UC-09b rekomendasi sendiri + dashboard UMKM | rencana | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02; 2026-10-05 to 2026-10-09; 2026-10-12 to 2026-10-16; 2026-10-19 to 2026-10-23; 2026-10-26 to 2026-11-06; 2026-11-09 to 2026-11-13
Hernanda | Rapikan form pelaku, tidak bocor data | rencana | bar: 2026-11-02 to 2026-11-15
Nazwa | File 2 kategori + seeder 5 kategori | rencana | bar: 2026-09-28 to 2026-10-09; 2026-10-12 to 2026-10-16; 2026-10-19 to 2026-10-23; 2026-10-26 to 2026-10-30; 2026-11-02 to 2026-11-06; 2026-11-09 to 2026-11-13
Nazwa | UC-05c CRUD + File 6 soal + File 7 program | rencana | bar: 2026-10-05 to 2026-10-07
Nazwa | File 10 opsi + seeder Likert | rencana | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02; 2026-10-05 to 2026-10-16; 2026-10-19 to 2026-10-23; 2026-10-26 to 2026-10-30; 2026-11-02 to 2026-11-06; 2026-11-09 to 2026-11-13
Nazwa | UC-04c master UMKM + bank soal + UC-08 | rencana | bar: 2026-10-12 to 2026-10-18
Nazwa | UC-06 verifikasi data mandiri | rencana | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02; 2026-10-05 to 2026-10-09; 2026-10-12 to 2026-10-16; 2026-10-19 to 2026-10-30; 2026-11-02 to 2026-11-06; 2026-11-09 to 2026-11-13
Nazwa | UC-09c rekomendasi semua + UC-14b laporan | rencana | bar: 2026-10-26 to 2026-11-01
Nazwa | UC-15 ekspor PDF/Excel | rencana | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02; 2026-10-05 to 2026-10-09; 2026-10-12 to 2026-10-16; 2026-10-19 to 2026-10-23; 2026-10-26 to 2026-10-30; 2026-11-02 to 2026-11-15
Radith | UC-13 dashboard petugas data nyata | rencana | bar: 2026-10-26 to 2026-11-01
Radith | File 11 pivot program–kategori | rencana | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02; 2026-10-05 to 2026-10-09; 2026-10-12 to 2026-10-16; 2026-10-19 to 2026-10-23; 2026-10-26 to 2026-10-30; 2026-11-02 to 2026-11-06; 2026-11-09 to 2026-11-13
Radith | File 12 assessment_answers | rencana | bar: 2026-10-08 to 2026-10-11
Radith | UC-14a dashboard pimpinan UI | rencana | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02; 2026-10-05 to 2026-10-09; 2026-10-12 to 2026-10-23; 2026-10-26 to 2026-10-30; 2026-11-02 to 2026-11-06; 2026-11-09 to 2026-11-13
Radith | File 16 coaching + UI UC-10 | rencana | bar: 2026-10-19 to 2026-10-25
Radith | UC-10 ajukan + UC-11 setujui/tolak | kritis | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02; 2026-10-05 to 2026-10-09; 2026-10-12 to 2026-10-16; 2026-10-19 to 2026-10-23; 2026-10-26 to 2026-11-06; 2026-11-09 to 2026-11-13
Radith | UC-12 pembinaan + monitoring + riwayat | rencana | bar: 2026-11-02 to 2026-11-08
Radith | Dashboard pimpinan data nyata | rencana | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02; 2026-10-05 to 2026-10-09; 2026-10-12 to 2026-10-16; 2026-10-19 to 2026-10-23; 2026-10-26 to 2026-10-30; 2026-11-02 to 2026-11-06; 2026-11-09 to 2026-11-15

## Kalender
Kalender harian — siapa mengerjakan apa
Satu baris = satu tanggal. Baris kuning = hari ini (rumus TODAY). Filter Hari = Selasa untuk tanggal laporan. Warna nama anggota di header tetap.
Tanggal | Hari | Minggu | Dosen | Daffa | Hernanda | Nazwa | Radith
2026-09-28 | Senin | M6 |  |  | File 3 jenis usaha + seeder
2026-09-29 | Selasa | M6 |  |  | File 3 jenis usaha + seeder
2026-09-30 | Rabu | M6 |  |  | File 3 jenis usaha + seeder
2026-10-01 | Kamis | M6 |  | File 1 users + File 4 social_accounts · Shell navigasi |  | File 2 kategori + seeder 5 kategori
2026-10-02 | Jumat | M6 |  | File 1 users + File 4 social_accounts · Shell navigasi |  | File 2 kategori + seeder 5 kategori
2026-10-03 | Sabtu | M6 |  | File 1 users + File 4 social_accounts · Shell navigasi | File 5 businesses (nunggu File 1) | File 2 kategori + seeder 5 kategori
2026-10-04 | Minggu | M6 |  | File 1 users + File 4 social_accounts · Shell navigasi | File 5 businesses (nunggu File 1) | File 2 kategori + seeder 5 kategori
2026-10-05 | Senin | M7 |  | UC-01 login + middleware 3 peran · Shell menu 3 peran | File 5 businesses (nunggu File 1) | UC-05c CRUD + File 6 soal + File 7 program | File 11 pivot program–kategori
2026-10-06 | Selasa | M7 |  | UC-01 login + middleware 3 peran · Shell menu 3 peran | File 5 businesses (nunggu File 1) | UC-05c CRUD + File 6 soal + File 7 program | File 11 pivot program–kategori
2026-10-07 | Rabu | M7 |  | UC-01 login + middleware 3 peran · Shell menu 3 peran | File 5 businesses (nunggu File 1) · File 8 produk + File 9 asesmen | UC-05c CRUD + File 6 soal + File 7 program | File 11 pivot program–kategori
2026-10-08 | Kamis | M7 |  | UC-03 profil akun + siapkan File 13/14 | File 8 produk + File 9 asesmen · UC-04a draf simpan profil | File 10 opsi + seeder Likert | File 12 assessment_answers
2026-10-09 | Jumat | M7 |  | UC-03 profil akun + siapkan File 13/14 | File 8 produk + File 9 asesmen · UC-04a draf simpan profil | File 10 opsi + seeder Likert | File 12 assessment_answers
2026-10-10 | Sabtu | M7 |  | UC-03 profil akun + siapkan File 13/14 | File 8 produk + File 9 asesmen · UC-04a draf simpan profil | File 10 opsi + seeder Likert | File 12 assessment_answers
2026-10-11 | Minggu | M7 |  | UC-03 profil akun + siapkan File 13/14 | File 8 produk + File 9 asesmen · UC-04a draf simpan profil | File 10 opsi + seeder Likert | File 12 assessment_answers
2026-10-12 | Senin | M8 |  | UC-02 registrasi + proteksi route | UC-04a/b profil + UC-05a produk + badge | UC-04c master UMKM + bank soal + UC-08 | UC-14a dashboard pimpinan UI
2026-10-13 | Selasa | M8 |  | UC-02 registrasi + proteksi route | UC-04a/b profil + UC-05a produk + badge | UC-04c master UMKM + bank soal + UC-08 | UC-14a dashboard pimpinan UI
2026-10-14 | Rabu | M8 |  | UC-02 registrasi + proteksi route | UC-04a/b profil + UC-05a produk + badge | UC-04c master UMKM + bank soal + UC-08 | UC-14a dashboard pimpinan UI
2026-10-15 | Kamis | M8 |  | UC-02 registrasi + proteksi route | UC-04a/b profil + UC-05a produk + badge | UC-04c master UMKM + bank soal + UC-08 | UC-14a dashboard pimpinan UI
2026-10-16 | Jumat | M8 |  | UC-02 registrasi + proteksi route | UC-04a/b profil + UC-05a produk + badge | UC-04c master UMKM + bank soal + UC-08 | UC-14a dashboard pimpinan UI
2026-10-17 | Sabtu | M8 |  | UC-02 registrasi + proteksi route | UC-04a/b profil + UC-05a produk + badge | UC-04c master UMKM + bank soal + UC-08 | UC-14a dashboard pimpinan UI
2026-10-18 | Minggu | M8 |  | UC-02 registrasi + proteksi route | UC-04a/b profil + UC-05a produk + badge | UC-04c master UMKM + bank soal + UC-08 | UC-14a dashboard pimpinan UI
2026-10-19 | Senin | M9 |  | UC-07 skor + UC-09a generate rekomendasi | UC-05b kuesioner simpan jawaban | UC-06 verifikasi data mandiri | File 16 coaching + UI UC-10
2026-10-20 | Selasa | M9 |  | UC-07 skor + UC-09a generate rekomendasi | UC-05b kuesioner simpan jawaban | UC-06 verifikasi data mandiri | File 16 coaching + UI UC-10
2026-10-21 | Rabu | M9 |  | UC-07 skor + UC-09a generate rekomendasi | UC-05b kuesioner simpan jawaban | UC-06 verifikasi data mandiri | File 16 coaching + UI UC-10
2026-10-22 | Kamis | M9 |  | UC-07 skor + UC-09a generate rekomendasi | UC-05b kuesioner simpan jawaban | UC-06 verifikasi data mandiri | File 16 coaching + UI UC-10
2026-10-23 | Jumat | M9 |  | UC-07 skor + UC-09a generate rekomendasi | UC-05b kuesioner simpan jawaban | UC-06 verifikasi data mandiri | File 16 coaching + UI UC-10
2026-10-24 | Sabtu | M9 |  | UC-07 skor + UC-09a generate rekomendasi | UC-05b kuesioner simpan jawaban | UC-06 verifikasi data mandiri | File 16 coaching + UI UC-10
2026-10-25 | Minggu | M9 |  | UC-07 skor + UC-09a generate rekomendasi | UC-05b kuesioner simpan jawaban | UC-06 verifikasi data mandiri | File 16 coaching + UI UC-10
2026-10-26 | Senin | M10 |  |  | UC-09b rekomendasi sendiri + dashboard UMKM | UC-09c rekomendasi semua + UC-14b laporan | UC-10 ajukan + UC-11 setujui/tolak · UC-13 dashboard petugas data nyata
2026-10-27 | Selasa | M10 |  |  | UC-09b rekomendasi sendiri + dashboard UMKM | UC-09c rekomendasi semua + UC-14b laporan | UC-10 ajukan + UC-11 setujui/tolak · UC-13 dashboard petugas data nyata
2026-10-28 | Rabu | M10 |  |  | UC-09b rekomendasi sendiri + dashboard UMKM | UC-09c rekomendasi semua + UC-14b laporan | UC-10 ajukan + UC-11 setujui/tolak · UC-13 dashboard petugas data nyata
2026-10-29 | Kamis | M10 |  |  | UC-09b rekomendasi sendiri + dashboard UMKM | UC-09c rekomendasi semua + UC-14b laporan | UC-10 ajukan + UC-11 setujui/tolak · UC-13 dashboard petugas data nyata
2026-10-30 | Jumat | M10 |  |  | UC-09b rekomendasi sendiri + dashboard UMKM | UC-09c rekomendasi semua + UC-14b laporan | UC-10 ajukan + UC-11 setujui/tolak · UC-13 dashboard petugas data nyata
2026-10-31 | Sabtu | M10 |  |  | UC-09b rekomendasi sendiri + dashboard UMKM | UC-09c rekomendasi semua + UC-14b laporan | UC-10 ajukan + UC-11 setujui/tolak · UC-13 dashboard petugas data nyata
2026-11-01 | Minggu | M10 |  |  | UC-09b rekomendasi sendiri + dashboard UMKM | UC-09c rekomendasi semua + UC-14b laporan | UC-10 ajukan + UC-11 setujui/tolak · UC-13 dashboard petugas data nyata
2026-11-02 | Senin | M11 |  | Perbaiki auth dan scoring | Rapikan form pelaku, tidak bocor data | UC-15 ekspor PDF/Excel | UC-12 pembinaan + monitoring + riwayat
2026-11-03 | Selasa | M11 |  | Perbaiki auth dan scoring | Rapikan form pelaku, tidak bocor data | UC-15 ekspor PDF/Excel | UC-12 pembinaan + monitoring + riwayat
2026-11-04 | Rabu | M11 |  | Perbaiki auth dan scoring | Rapikan form pelaku, tidak bocor data | UC-15 ekspor PDF/Excel | UC-12 pembinaan + monitoring + riwayat
2026-11-05 | Kamis | M11 |  | Perbaiki auth dan scoring | Rapikan form pelaku, tidak bocor data | UC-15 ekspor PDF/Excel | UC-12 pembinaan + monitoring + riwayat
2026-11-06 | Jumat | M11 |  | Perbaiki auth dan scoring | Rapikan form pelaku, tidak bocor data | UC-15 ekspor PDF/Excel | UC-12 pembinaan + monitoring + riwayat
2026-11-07 | Sabtu | M11 |  | Perbaiki auth dan scoring | Rapikan form pelaku, tidak bocor data | UC-15 ekspor PDF/Excel | UC-12 pembinaan + monitoring + riwayat
2026-11-08 | Minggu | M11 |  | Perbaiki auth dan scoring | Rapikan form pelaku, tidak bocor data | UC-15 ekspor PDF/Excel | UC-12 pembinaan + monitoring + riwayat
2026-11-09 | Senin | M12 |  | Tes Pest alur inti | Rapikan form pelaku, tidak bocor data | UC-15 ekspor PDF/Excel | Dashboard pimpinan data nyata
2026-11-10 | Selasa | M12 |  | Tes Pest alur inti | Rapikan form pelaku, tidak bocor data | UC-15 ekspor PDF/Excel | Dashboard pimpinan data nyata
2026-11-11 | Rabu | M12 |  | Tes Pest alur inti | Rapikan form pelaku, tidak bocor data | UC-15 ekspor PDF/Excel | Dashboard pimpinan data nyata
2026-11-12 | Kamis | M12 |  | Tes Pest alur inti | Rapikan form pelaku, tidak bocor data | UC-15 ekspor PDF/Excel | Dashboard pimpinan data nyata
2026-11-13 | Jumat | M12 |  | Tes Pest alur inti | Rapikan form pelaku, tidak bocor data | UC-15 ekspor PDF/Excel | Dashboard pimpinan data nyata
2026-11-14 | Sabtu | M12 |  | Tes Pest alur inti | Rapikan form pelaku, tidak bocor data | UC-15 ekspor PDF/Excel | Dashboard pimpinan data nyata
2026-11-15 | Minggu | M12 |  | Tes Pest alur inti | Rapikan form pelaku, tidak bocor data | UC-15 ekspor PDF/Excel | Dashboard pimpinan data nyata
Formulas:
Dosen = TRIM(IF(INT([Tanggal])=TODAY(),"hari ini ","")&"")
Dosen = TRIM(IF(INT([Tanggal])=TODAY(),"hari ini ","")&"Laporan Selasa — 3 akun login, menu beda, kategori + jenis usaha")

## Ringkas per orang
Ringkas beban per orang
Pemilik | M6–M7 (sampai 11 Okt) | M8 Milestone 1 (13 Okt) | M9–M10 (20 & 27 Okt) | M11–M12 Milestone 2 (10 Nov)
Daffa | File 1, File 4, login, middleware, shell menu | Registrasi, proteksi route | Skor, generate rekomendasi | Tes inti, perbaiki scoring/auth
Hernanda | File 5, 8, 9, seeder jenis | Profil, pendataan petugas, produk | Kuesioner simpan, rekomendasi sendiri, dashboard UMKM nyata | Form pelaku rapat, tidak bocor data
Nazwa | File 2, 6, 7, 10, CRUD kategori | Master UMKM, bank soal, program | Verifikasi, rekomendasi semua UMKM, laporan | Ekspor, laporan lengkap
Radith | File 11, File 12 | Dashboard pimpinan UI, File 15 | UC-13 dashboard petugas, ajukan, setujui/tolak, File 16 | Pembinaan, monitoring, riwayat, dashboard pimpinan nyata

## Laporan Selasa
Yang didemo ke dosen setiap Selasa
Tanggal | Minggu | Yang harus kelihatan
2026-10-06 | 7 | 3 akun login, menu beda per peran, kategori dan jenis usaha ada
2026-10-13 | 8 · Milestone 1 | Daftar sebagai pelaku, isi profil dan produk, petugas lihat daftar, kelola soal dan program
2026-10-20 | 9 | Kuesioner selesai, skor dan rekomendasi muncul, petugas bisa verifikasi
2026-10-27 | 10 | Dashboard data nyata, petugas ajukan, kepala desa setujui/tolak
2026-11-03 | 11 | Catat pembinaan dan laporan. Ekspor boleh masih kasar
2026-11-10 | 12 · Milestone 2 | Alur 3 aktor utuh + hasil uji

## Cara unggah Sheets
Cara pakai di Excel atau Google Spreadsheet
Unggah docs/gantt-minggu-6-12.xlsx ke Google Drive, lalu Buka dengan → Google Spreadsheet.
Tab Gantt minggu = ringkas per minggu. Tab Gantt harian = batang per tanggal. Tab Kalender = daftar per hari.
Di Kalender, filter kolom Hari = Selasa untuk lihat tanggal laporan saja.
Di Gantt harian, geser ke kanan (kolom di-freeze sampai Status) untuk November.
Print Kalender: landscape. Print Gantt harian: landscape, fit-to-width (kecil).
Kuning = hari ini. Itu rumus TODAY(), jadi pindah sendiri tiap file dibuka di Microsoft Excel atau Google Spreadsheet. Preview di Drive/Cursor tidak menghitung rumus, jadi jangan dipakai untuk cek highlight.
Kalau kuning tidak pindah di Sheets: File → Setelan spreadsheet → zona waktu (Asia/Jakarta), hitung ulang otomatis. Warna batang anggota (biru/hijau/kuning/ungu) tidak memakai rumus; jangan dihapus.
Tanggal menurut file ini: